## Visioner
RENCANA KEGIATAN VISIONER 2018 PAROKI HATI KUDUS TUHAN YESUS PUGERAN
PAROKI | HATI KUDUS TUHAN YESUS PUGERAN/TIMJA KERAMAS
OUTCOMES | B. II.2. Kaum Awam B.II.2.1 Kaum awam yang semakin sadar akan hakekat panggilannya di tengah masyarakat untuk menyucikan dunia berdasarkan permandian yang telah diterima B.II.2.2 Kaum awam yang dibekali dengan berbagai ketrampilan pelayanan pastoral B.III.2.2 Awam dan petugas pastoral dipersiapkan memiliki karakter tangguh, kematangan pribadi, berintegritas tinggi dan siap menerima tugas sesuai prioritas Gereja
MILESTONE | 1. C.II.2.1 Semakin banyak awam yang terlibat dalam organisasi masyarakat yang terkait dengan urusan hidup bersama(publik) serta kepengurusan RT/RW 2. C.II.2.3 Semakin banyak paroki yang mengadakan pembekalan kepada awam: para pemuka jemaat, katekis, tokoh masyarakat, kaum perempuan, dan kelompok-kelompok khusus 3. C.III.2.2 Meningkatnya pelatihan-pelatihan awam dalamketerlibatan sosial, politik dan kebudayaan
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR DAN TARGET |  | ASUMSI DAN RISIKO |  | KEGIATAN UTAMA | WAKTU PELAKSANAAN | TOTAL BIAYA | SUMBER DANA |  |  |  |  | PENANGGUNG JAWAB
| INDIKATOR | TARGET | ASUMSI | RISIKO |  |  |  | SWADAYA | PAROKI | SUBD KAS | KON PST | DONATUR |  | .
Tersedianya tim sosialisasi dan narasumber pelatihan panggilan kaum awam di tengah masyarakat | Terselenggara sosialisasi/pelatihan | 1. Terbentuk tim dengan anggota 5 orang 2. Terbentuk tim pelatihan minimal 45 orang 3. Narasumber dan modul 4. Minimal 2 x pelatihan 5. Tersedia data calon tokoh | 1. Tersedianya SDM 2. Tersedia data aktivis 3. Peran kaum awam di terima di tengah masyarakat | 1. Kompetensi SDM, yang mampu tidak mau, yang mau tidak mampu | Rapat-rapat (pembentukan tim, penyusunan modul, persiapan pelatihan/sosialisasi) Terselenggara sosialisasi 2 kali @ 45 orang | 2017-08-13 | 2700000 |  | 1200000 | 1500000 |  |  | Timja Keramas Timja HAK Timja Promosi Panggilan Timja IPP
Meningkatnya pengetahuan dan militansi pelayanan pastoral bagi tokoh masyarakat(pengurus RT, RW, pedukuhan) | 1. Tersedianya data tokoh RT. RW, pedukuhan 2. Terbentuk Tim dan modul pembekalan ketrampilan pelayanan pastoral bagi tokoh masyarakat | 1 kali pembekalan, diikuti 75% dari tokoh masyarakat terdata | 1. Tersedianya SDM 2. Tersedia data aktivis 3. Peran kaum awam di terima di tengah masyarakat 4. Tersedianya tim 5. Tersedianya narasumber 6. Adanya modul |  | Rapat persiapan pelatihan, menghubungi narasumber, penyusunan jadwal dan materi, pelaksanaan pelatihan 1 kali 2 hari 100 orang | September 2017 | 6000000 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | Timja Keramas Timja HAK Timja Promosi Panggilan Timja IPP
Meningkatnya kesadaran dan ketrampilan awam dalam keterlibatan sosial | 1. Dimilikinya tim pelatihan 2. Tersusun modul pelatihan karakter tangguh, kematangan pribadi, berintegritas tinggi dan siap menerima tugas dalam keterlibatan sosial, politik dan kebudayaan 3. Terselenggaranya pelatihan karakter tangguh, kematangan pribadi, berintegritas tinggi dan siap menerima tugas dalam keterlibatan sosial | 1. Tim pemberi pelatihan dan penyusun modul minimal 5 orang 2. Tersedia modul 3. 1 x Pelatihan pengembangan kepribadian, diikuti 3 orang/lingkungan | 1. Tersedianya SDM 2. Tersedia data aktivis 3. Peran kaum awam di terima di tengah masyarakat 4. Tersedianya tim 5. Tersedianya narasumber 6. Adanya modul |  | Rapat-rapat (pembentukan tim tindak lanjut pelatihan kader yang telah menerima pelatihan pembekalan ketrampilan pelayanan pastoral), pelatihan 1 kali 2 hari 50 orang | Oktober 2017 | 3000000 |  | 1500000 | 150000 |  |  | Timja Keramas Timja HAK Timja Promosi Panggilan Timja IPP
[7 empty] | 11700000 | 0 | 5700000 | 4650000 | 0 | 0

## Anggaran
RENCANA ANGGARAN
1
2
3 | Indek peserta 90 | 5400000 | materi, bigdrop, konsumsi
4 | biaya rapat | 250000
rapat tim 1 kali
Pembuatan modul 3 kali
Persiapan pelatihan
5 | honor pembuatan Modul | 1000000
6650000